第四部分  2021年度部门绩效评价情况

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况

（1）项目背景

改革开放以来，我国民营经济持续快速发展。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了一系列新理念新思想新战略，在民营经济统战领域提出了很多重要论述。习近平总书记多次强调，法治是最好的营商环境，要把平等保护贯穿到立法、执法、司法、守法等各个环节；同时指出，非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，要依法保护企业家合法权益，加强产权和知识产权保护，更好推动民营经济健康发展。为此，国家、北京市高度重视民营企业产权保护，2016年11月4日，中共中央国务院印发了《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，明确提出“进一步完善现代产权制度，推进产权保护法治化”。2019年5月27日，中共北京市委统一战线工作领导小组印发了《关于<建立北京民营企业产权保护社会化服务体系的意见>的通知》(京统组发〔2019〕6号)明确提出“积极调动、广泛联络社会各方面力量,扩大民营企业产权保护社会化服务工作覆盖,形成横向联合、纵向贯通的民营企业产权保护社会化服务工作大格局”等要求。

市工商联为贯彻落实民营企业产权保护有关政策要求，引导民营企业守法诚信经营，坚定发展信心，促进“两个健康”，切实保护民营企业产权，营造首都良好的法治环境和营商环境，于2019年建立了北京民营企业产权保护社会化服务体系。在以往年度工作开展的基础上，于2020年继续向市财政局申报了2021年度“北京民营企业产权保护社会化服务体系工作经费项目”（以下简称“项目”），用于支持民营企业维权服务平台和民营企业普法大讲堂网络直播等方面的工作经费支出。

（2）项目主要内容及实施情况

项目为延续性项目，2021年度项目主要内容包括：一是与律所合作，继续维护民营企业维权服务平台，开通维权热线，面向民营企业开展法律咨询、法律维权、律企对接、案例分析、培训交流等活动；二是通过开展民营企业产权保护社会化服务微信公众号以及民营企业普法大讲堂网络直播活动，加大民营企业产权保护法律宣传，进一步扩大法律咨询服务覆盖面。

截至2021年12月31日，项目已完成与律所合作，继续维护了民营企业维权服务平台，还完成了民营企业产权保护社会化服务微信公众号运行相关工作。由于2021年普法宣传工作重点是习近平法治思想的学习和涉案企业合规评估，这两项均不适合线上传播，结合实际工作情况，市工商联未举办民营企业普法大讲堂网络直播。

（3）项目资金投入及使用情况

2021年项目年初预算15.00万元，全部为财政拨款，主要用于支付民营企业维权服务平台费用、民营企业普法大讲堂网络直播费用。

截至2021年12月31日，项目实际支出资金13.80万元，结余资金1.20万元，预算执行率为92.00%。项目预算支出明细详见表4。

表4：项目预算支出明细表

单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 预算批复数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民营企业维权服务平台费用 | 13.80 | 13.80 | 100.00% |
| 2 | 民营企业普法大讲堂网络直播费用 | 1.20 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 |  | 15.00 | 13.80 | 92.00% |

2.项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

通过开展北京民营企业产权保护社会化服务体系工作，进一步推进产权保护法治化，营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，坚定民营企业发展信心，促进“两个健康”，切实保护民营企业产权。

（2）项目绩效阶段性目标

围绕项目总目标并结合年度主要开展工作内容，2021年度项目绩效目标设置为：一是依托北京民营企业产权保护社会化服务体系建立民营企业维权服务平台，开通维权热线电话，进行法律咨询、法律维权服务，积极开展律企对接、案例分析、培训交流；二是发挥民营企业产权保护社会化服务微信公众号和普法大讲堂直播间的宣传作用，进一步扩大服务覆盖面。市工商联在申报2021年度项目预算的同时，随同填报了2021年度项目支出绩效目标申报表，详见表5。

表5：2021年度项目支出绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 与律所合作，设立民营企业维权服务平台 | 4个 |
|  |  | 民营企业普法大讲堂网络直播 | 2次 |
|  | 质量指标 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作 | 建立民营企业维权服务平台，开通维权热线，进行法律咨询及维权服务，开展律企对接、案例分析、培训交流等工作，定期开展民营企业普法大讲堂活动，发挥民营企业普法大讲堂直播间的社会宣传作用。 |
|  | 时效指标 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作 | 12月底前完成 |
|  | 成本指标 | 体系工作经费 | 15万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作 | 建立民营企业维权服务平台，开通维权热线，面向民营企业开展法律咨询、法律维权、律企对接、案例分析、培训交流等活动。组织开展民营企业普法大讲堂活动，并通过体系微信公众号、大讲堂直播间进行民营企业产权保护法律宣传，进一步扩大服务覆盖面，通过体系工作进一步推进产权保护法治化，营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，坚定民营企业发展信心，促进“两个健康”，切实保护民营企业产权。 |
|  | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | 85% |

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《北京市财政局关于印发<进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见>的通知》（京财预〔2017〕2944号）要求，根据京财绩效2146号文精神，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升市工商联预算绩效管理水平和资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系和评价标准

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件2。评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，过程20分，产出40分，效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

3.绩效评价工作过程

（1）准备阶段

2022年4月10日-4月23日为准备阶段：第三方机构组建了评价工作组，制定评价工作方案，培训项目单位撰写绩效报告、准备资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿。

（2）实施阶段

2022年4月23日-5月8日为实施阶段：在前期工作基础上，评价工作组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。

（3）评价分析阶段

2022年5月9日-5月19日为总结阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交市工商联征求意见，根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿。

- 综合评价情况及评价结论

为了响应《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》和《关于<建立北京民营企业产权保护社会化服务体系的意见>的通知》(京统组发〔2019〕6号)文件相关要求，市工商联安排15.00万元用于支持设立民营企业维权服务平台、开展民营企业普法大讲堂网络直播等工作。通过项目实施，在一定程度上推进了产权保护法治化，保护了民营企业产权，为民营企业解决了实际困难。但项目仍存在绩效指标设置不够具体、细化，指标值需进一步量化；项目未及时履行预算与绩效目标调整程序，影响项目整体预算执行率与目标实现；民营企业产权保护法律宣传普及率与法律咨询服务覆盖面有待扩大，满意度支撑材料需进一步收集等问题。项目综合评价得分91.08分，评价等级为“优”，具体得分情况见表6。

表6：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.80 | 98.00% |
| 过程 | 20 | 19.28 | 96.40% |
| 产出 | 40 | 38.00 | 95.00% |
| 效益 | 30 | 24.00 | 80.00% |
| 合 计 | 100 | 91.08 | 91.08% |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况

项目根据市财政局要求编制申报材料，立项依据充分，资金分配合理，但绩效指标设置需进一步完善。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分9.80分，得分率98.00%，评分详见表7。

表7：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
| 续上页 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

（1）项目立项

①立项依据充分性

项目立足于《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》和《关于<建立北京民营企业产权保护社会化服务体系的意见>的通知》(京统组发〔2019〕6号)相关要求，项目实施是市工商联履行“开展非公有制经济法律法规宣传培训，为非公有制企业提供法律服务，维护非公有制企业的合法权益”等职责的重要体现。绩效目标定位与当前产权保护发展方向一致，与2021年工作重点内容“市区两级民营企业产权保护社会化服务体系建设”相匹配。项目年度资金专用于设立民营企业维权服务平台、举办民营企业普法大讲堂网络直播，与市工商联内部其他项目不存在交叉重复。综上，项目立项依据充分。

②立项程序规范性

市工商联按照市财政局预算申报及项目管理要求进行项目申报，由法律处组织开展项目立项申报具体工作，编制项目预算明细和绩效目标申报表等；经处室负责人、主管处室工作的驻会领导审批后，提交行财处审核；法律处按照行财处财务人员反馈意见进行修改完善，由行财处统一汇总年度各项目申报文本提交党组会审议通过后，上报市财政局审批；市财政局下达预算批复后，项目予以立项实施。综上，项目立项决策程序规范、完整。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性

项目力图通过设立民营企业维权服务平台、开展民营企业普法大讲堂网络直播活动等方式，达到进一步推进产权保护法治化，营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，坚定民营企业发展信心，促进“两个健康”，切实保护民营企业产权的预期效果。绩效目标聚焦年度工作内容，与年度预算资金匹配，能够反映年度项目实施的预期产出和效益，绩效目标定位与当前北京民营企业产权保护社会化服务体系建立的相关需求一致，绩效目标设置合理。

②绩效指标明确性

围绕年度总体目标，市工商联将绩效指标进一步细化为产出和效果指标，结合年度主要工作任务，设定了“与律所合作，设立民营企业维权服务平台”“民营企业普法大讲堂网络直播”“体系工作经费”“民营企业满意度”等产出指标和效益指标，大部分绩效指标科学合理，与年度工作内容、绩效目标相匹配。但绩效指标设置需进一步完善：一是绩效指标不够全面，如，项目绩效目标提到的“发挥民营企业产权保护社会化服务微信公众号的宣传作用”，在设置绩效指标时未提取可量化的产出指标；二是部分指标内容重复，且指标内容设置较为笼统，如，质量指标、时效指标以及效益指标容均为“北京民营企业产权保护社会化服务体系工作”，且未根据不同指标要求细化指标内容，使得绩效指标对项目实施质量和时效的约束力度不足，缺乏“12345”热线解答率和响应率、案件调解成功率、民营企业维权服务平台服务时间等方面的量化指标；三是效益指标的指标值设置不够精炼，指标值为“建立民营企业维权服务平台，开通维权热线，面向民营企业开展法律咨询、法律维权、律企对接、案例分析、培训交流等活动。组织开展民营企业普法大讲堂活动，并通过体系微信公众号、大讲堂直播间进行民营企业产权保护法律宣传，进一步扩大服务覆盖面，通过体系工作进一步推进产权保护法治化，营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，坚定民营企业发展信心，促进“两个健康”，切实保护民营企业产权”，内容较过于繁琐，考核重点不突出。

（3）资金投入

①预算编制科学性

市工商联结合民营企业维权服务平台设立、民营企业普法大讲堂网络直播的工作要求，通过政府采购目录查询相关采购价格、参考往年价格等方式确定采购价格，并据此编制项目总预算，预算测算依据较为充分。预算测算较为细化，预算内容与项目内容相匹配。

②资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于民营企业维权服务平台设立、民营企业普法大讲堂网络直播等方面的支出，资金分配与工作内容及要求相匹配，预算资金分配科学、合理。

- 2.项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率92.00%，但项目预算及绩效目标调整程序需进一步完善。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分19.28分，得分率96.40%，评分见表8。

表8：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.68 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.60 |

（1）资金管理

①资金到位率、预算执行率

2021年2月，市财政局批复项目年度预算为15.00万元，项目年度预算资金足额、及时到位，资金到位率、及时率均为100%。

截至2021年12月31日，项目实际支出金额13.80万元，执行率92.00%，项目资金年末结余1.20万元，资金未支出原因在于：由于预期宣传内容不适合在线上传播，因此取消民营企业普法大讲堂网络直播活动，且对应经费未予支出。

②资金使用合规性

在项目实施过程中，市工商联严格按照国家财经法规和单位内部财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理，专款专用、独立核算，确保项目资金均用于预算申报内容，年度内无资金挪用、挤占、虚列支出等违纪现象。

（2）组织实施

①管理制度健全性

财务管理制度方面。市工商联结合单位特点，制定了《北京市工商业联合会内部控制手册》及《北京市工商业联合会内部控制制度汇编》等相关文件，对资金使用范围、资金审核审批流程等进行了明确规定，为科学、合理使用项目资金提供了制度依据。项目财务管理制度较为健全，为科学、合理使用项目资金提供了制度依据和保障。

业务管理制度方面。为规范项目管理，项目严格按照《北京市市级项目支出预算管理办法》相关要求执行。同时，市工商联还制定了《北京市工商业联合会合同管理办法》，规范了合同的签订、审查、履行和备案的相关流程，降低经济活动风险。综上。项目管理制度比较健全。

②制度执行有效性

为保障项目的顺利实施，市工商联严格按照上述相关管理制度对项目实施情况进行整体把控，2021年度基本能够按照项目管理制度实施各项业务工作：建立了例会制度，定期召开项目例会；建立了专题会议制度，根据项目进展情况，召开专题会议，提炼归纳项目中存在的问题，及时解决；建立了归档制度，正式往来的文件均备案并及时存档。

此外，项目资金使用严格按照市工商联财务管理相关制度规定执行，项目资金管理能做到事前预算、事中调整、财务信息真实、客观、完整：项目经费支出按照审批权限执行审核程序，由项目负责人填报费用申请单，经由处室负责人、处室分管领导、财务分管领导分别签字确认后，方可支出使用；对于超过5.00万元（含）的资金支出申请事项，经由市工商联党组会讨论支出。但项目调整及时性需进一步加强，主要体现在：由于宣传内容不适合在网络直播，导致民营企业普法大讲堂网络直播未如期开展，对应经费无法照常支出，在预期年度绩效目标无法顺利达成的情况下，对相应的预算和绩效目标表未及时调整，影响年度项目整体预算执行率以及后续绩效评价对项目年度目标完成情况的考核。

3.项目产出情况

项目产出数量指标“与律所合作，设立民营企业维权服务平台”在计划时间内完成，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但由于宣传内容不适用于网络直播，因此民营企业普法大讲堂网络直播未如期举办。该指标下设4个二级指标，5个三级指标，分值40分，得分38.00分，得分率95.00%，评分见表9。

表9：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 合作律所数量 | 20 | 20.00 |
|  |  | 民营企业普法大讲堂网络直播次数 | 2 | 0.00 |
|  | 产出质量 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作完成质量 | 8 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 北京市民营企业维权服务项目完成及时性 | 9 | 9.00 |
|  | 产出成本 | 体系工作经费 | 1 | 1.00 |

（1）产出数量

项目产出数量“合作律所数量”完成情况良好，但民营企业普法大讲堂网络直播因宣传内容不适用于网络直播，未能开展，具体完成情况如表10所示。

表10：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 合作律所数量 | 4个 | 4个 |
|  | 民营企业普法大讲堂网络直播 | 2次 | 0次 |

（2）产出质量

项目除民营企业普法大讲堂网络直播因宣传内容不适用于网络直播未开展外，通过与4家律所合作，进一步巩固完善了民营企业维权服务平台，开通了维权热线，按照有关法律法规维权要求，开展了法律咨询及维权服务，达到了北京民营企业产权保护社会化服务体系建设的相关要求，具体完成情况如表11所示。

表11：项目产出质量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作完成质量 | 建立民营企业维权服务平台，开通维权热线，进行法律咨询及维权服务，开展律企对接、案例分析、培训交流等工作，定期开展民营企业普法大讲堂活动，发挥民营企业普法大讲堂直播间的社会宣传作用。 | 建立了民营企业维权服务平台，开通了维权热线，进行法律咨询及维权服务，开展律企对接、案例分析、培训交流等工作。 |

（3）产出时效

截至2021年12月31日，与4家律所签订的维权服务协议期为2021年7月17日至2021年12月31日，4家律所按照协议要求开展北京市民营企业维权服务工作，为北京民营企业健康发展提供了法律服务，依法维护民营企业合法权益，全年各项咨询服务时间均按照合同执行，具体完成情况如表12所示。

表12：项目产出时效指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 北京市民营企业维权服务项目完成及时性 | 12月底前完成 | 2021年7月17日至2021年12月31日开展了北京市民营企业维权服务。 |

（4）产出成本

市工商联严格遵守党中央、国务院厉行节约的有关要求，按照相关管理办法对项目资金进行管理，确保各项支出严格按照预算执行，项目预算为15.00万元，实际使用预算资金13.80万元，项目预算支出控制在预算总成本范围内，成本控制情况良好。

4.项目效益情况

项目实施通过完成与律所合作，设立民营企业维权服务平台相关工作，在为企业积极谏言、提供对策建议、排忧解难，维护企业的企业合法权益等方面取得了一定的成效。但未对服务企业开展满意度调查，且因民营企业普法大讲堂网络直播工作未能如期开展，一定程度对加大民营企业产权保护法律宣传普及力度、扩大法律咨询服务覆盖面形成制约。该指标下设1个二级指标，2个三级指标，分值30分，得分24.00分，得分率80.00%，评分见表13。

表13：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，切实、有效维护企业的合法权益 | 15 | 13.00 |
|  |  | 民营企业满意度 | 15 | 11.00 |

（1）实施效益

2021年，通过与四家律所合作，继续完善了北京民营企业维权服务平台，做到了为民营企业提供法律咨询、普法宣传、个案维权、诉讼调解、法律培训等服务，为有产权保护需求的民营企业提供法律建议，为“12345”市民热线需要帮助的民营企业提供一对一法律咨询服务等，在一定程度上帮助民营企业解决产权保护相关难题，营造了公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，切实、有效维护了企业的合法权益，具体内容如下：

一是2021年维权服务平台委托的四家律所共完成民营企业法律咨询3670次；二是四家律所共计代理民营企业诉讼案件1974件，涉及金额6325.20万元；三是四家律所为民营企业开展调解1101次，调解成功工作案件656件，涉及金额共计2840.10万元；四是答复“12345”热线民营企业法律问题咨询232件，主要涉及拖欠账款、协调退费、房屋租赁纠纷、产品服务质量纠纷等方面，在一定程度上为民营企业解决了实际困难，工作成效显著。

综上，在为北京民营企业提供各项维权咨询服务方面，项目效果较为显著，但因宣传内容不适用于网络直播，民营企业普法大讲堂网络直播工作未如期开展，对原定计划预期效果实现形成制约。后续在进一步加大民营企业产权保护法律宣传普及力度、扩大法律咨询服务覆盖面等方面，尚有进一步提升空间。

（2）满意度

通过项目的实施，为民营企业提供法律咨询服务，在维护企业的合法权益方面取得了一定的成效，全年未收到企业对于民营企业维权服务方面的投诉，但未针对服务的民营企业开展正向的满意度统计调查，缺乏可量化的满意度支撑材料。

- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

为加强绩效评价管理，市工商联制定有《北京市工商业联合会预算绩效管理办法》，主要从预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算编报、信息公开、绩效评价等方面详细说明预算管理的主要流程，为绩效评价工作实施顺利推进提供了制度基础，保证项目实施过程中各环节工作规范合理。同时，市工商联领导高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效工作小组，由赵秀德任组长，王立华任副组长，王玲、冯涵和杨卓茹为组员，全面负责组织部门自评工作，具体包括确定评价对象、审定部门自评工作方案、审定绩效评价报告等，为项目的实施提供了有力支撑。

2.存在的主要问题及原因分析

（1）绩效指标设置不够具体、细化，指标值需进一步量化

围绕民营企业维权服务平台维护、民营企业普法大讲堂网络直播等主要工作内容，项目设置了包含产出和效果的年度绩效目标，并将绩效目标具体、细化为绩效指标，绩效目标与年度主要工作内容匹配，但部分绩效指标设置仍需完善：一是绩效指标与绩效目标匹配性需进一步提高，未针对绩效目标设置较全面的产出指标；二是质量指标对项目实施质量的约束力度有待进一步加强，缺乏“12345”热线解答率、案件调解成功率等方面的量化指标；三是时效指标未根据不同的工作内容从项目实施的前、中、后各工作环节细化具体完成时间节点要求；四是效益指标设置较为宽泛、笼统，对应的指标值较为繁琐，缺乏对案件解决情况、为有产权保护需求的民营企业提供法律建议等方面量化指标，效果实现情况难以定量考核。

（2）项目未及时履行预算与绩效目标调整程序，影响项目整体预算执行率与目标实现

由于宣传内容不适用于网络直播，取消了民营企业普法大讲堂网络直播活动，但项目预算未根据实际工作内容的取消及时退回，绩效目标未做及时调整，导致其绩效指标实际完成值未达预期目标，预算执行率受到一定影响。

（3）民营企业产权保护法律宣传普及率与法律咨询服务覆盖面有待扩大，满意度支撑材料需进一步收集

项目较好地完成了民营企业维权服务平台相关工作，项目实施在为企业提供法律咨询服务、维权建议等方面带来一定的社会效益。但由于宣传内容不适用于网络直播，民营企业普法大讲堂网络直播工作未能如期开展，在一定程度上影响了民营企业产权保护法律宣传普及率、法律咨询服务覆盖面的进一步扩大，后续仍需拓展多种渠道加大普法宣传力度。此外，在项目实施后未主动对服务企业进行满意度反馈调查，缺乏企业对服务平台建设情况以及律所提供维权服务等工作直接的满意度数据、服务反馈建议，满意度支撑材料不够充分。

- （六）有关建议

1.完善项目绩效指标设置，细化、量化绩效指标

建议市工商联针对年度绩效目标和主要内容，从微信公众号发布数量、频次等设置对应的产出指标；围绕“12345”热线答复率、案件调解成功率等方面设置具体、可考核的质量指标；结合年度工作重点充分分析项目各阶段主要工作任务安排，细化时效指标设置，对维权服务响应时效、各期民营企业普法大讲堂网络直播开展时间等进行细化要求，以有效约束年度各项工作任务开展；结合历年工作经验及项目效益，从成功调解的案件、出具的法律建言以及民营企业普法范围等方面进一步提炼具体、量化的效益指标和指标值。

2.规范项目预算及绩效目标调整，确保年度目标顺利达成

建议市工商联在以后年度项目实施过程中，如遇年度工作任务受客观因素无法开展的情况，需及时根据项目内容调整项目的年度绩效目标及项目预算。同时，按规定程序报有关财政部门备案，以使绩效目标与调整后年度项目主要工作内容、预算相匹配，强化预算执行过程中对目标实现情况的同步监控和同步调整，提高项目年度预算执行率，确保调整后目标顺利达成。

3.拓宽法律宣传普及渠道，加强对满意度支撑材料的收集

建议市工商联在深入了解当前北京民营企业产权保护社会化服务体系需求前提下，结合民营企业自身发展实际、侵权事件容易发生的薄弱环节、民营企业关注热点等方面，继续完善微信公众号的内容，增加微博、抖音等新媒体宣传手段，对有关产权保护法律知识、维权典型案例、注意事项等与民营企业形成在线宣传、问答模式，以进一步提升企业产权保护法律宣传普及率、法律咨询服务覆盖面。同时，建议市工商联在项目实施完成后，针对项目年度服务企业及时开展服务对象满意度调查，加强对满意度支撑材料的收集、整理，通过采用线上线下发放问卷、座谈、回访等方式，全面了解项目实施受益对象对项目组织实施、法律咨询服务质量、维权效果等的满意情况、反馈建议，用于更好指导下一年度项目工作开展。

- 其他需要说明的问题

无。

- 附件2

附件2：2021年度北京民营企业产权保护社会化服务体系工作经费项目绩效评价指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释及评分要点 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④标准分各0.4分： 符合评价要点要求的，得分[0.32,0.4]； 较符合评价要点要求的，得分[0.24,0.32)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.24)。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 符合评价要点要求的，得分=[0.8,1]*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[0.6,0.8)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.6)*标准分。 | 1.00 | —— |
| 决策 | 10 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或具有可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分[0.4,0.5]； 较符合评价要点要求的，得分[0.3,0.4)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.3)。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分。同时按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分[0.4,0.5]； 较符合评价要点要求的，得分[0.3,0.4)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.3)。 | 1.80 | 绩效指标设置需进一步完善：一是绩效指标不够全面；二是部分指标内容重复，且指标内容设置较为笼统，对项目质量和时效约束力不足；三是效益指标的指标值设置不够精炼。 |
| 续上页 | 续上页 | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。 评价要点： 预算编制是否依据充分，是否经过科学论证。 | 评价要点标准分为2分。 符合评价要点要求的，得分[1.6,2]； 较符合评价要点要求的，得分[1.2,1.6)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,1.2)。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 指标解释：项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。 评价要点： 预算资金分配是否合理，与项目内容及其重要程度是否相适应。 | 评价要点标准分为1分： 符合评价要点要求的，得分[0.8,1]； 较符合评价要点要求的，得分[0.6,0.8)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.6)。 | 1.00 | —— |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价要点：①资金到位是否足额； ②资金在年度内到位是否及时。 | 评价要点①标准分为1分，得分=资金到位率*1分，超过1分按照1分计。 评分要点②标准分为1分，评分标准为： 符合评价要点要求的，得分[0.8,1]； 较符合评价要点要求的，得分[0.6,0.8)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.6)。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。 | 得分=预算执行率*4分，超过4分按4分计。 | 3.68 | 预算执行率为92.00%。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 资金使用合规性 | 4 | 指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金是否独立核算； ③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣0.8分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 | —— |
| 过程 | 20 | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分： 符合评价要点要求的，得分[2.4,3]； 较符合评价要点要求的，得分[1.8,2.4)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,1.8）。 | 5.00 | —— |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 制度执行有效性 | 5 | 指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点： ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤标准分分别为1分： 符合评价要点要求的，得分[0.8,1]； 较符合评价要点要求的，得分[0.6,0.8)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.6)。 | 4.60 | 项目调整及时性需进一步加强，主要体现在：因预期宣传内容不适合在线上传播，民营企业普法大讲堂网络直播未如期开展，对应经费无法照常支出，在预期年度绩效目标无法顺利达成的情况下，对相应的预算和绩效目标表未及时调整，影响年度项目整体预算执行率以及后续绩效评价对项目年度目标完成情况的考核。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 22 | 合作律所数量 | 20 | 指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评价要点:项目实施周期内各项产出完成情况。 | 得分＝实际完成率*20分，超过20分的按20分计。 | 20.00 | —— |
|  |  |  |  | 民营企业普法大讲堂网络直播次数 | 2 |  | 得分＝实际完成率*2分，超过2分的按2分计。 | 0.00 | 因预期宣传内容不适合在线上传播，民营企业普法大讲堂网络直播未如期举办。 |
| 续上页 | 续上页 | 产出质量 | 8 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作完成质量 | 8 | 指标解释：根据民营企业维权服务平台建设情况、法律服务咨询情况等，综合考量年度各项主要工作的完成质量，用以反映和考核工作任务产出质量目标的实现程度。 评价要点：项目实施周期内产出质量达标情况 | 根据项目完成质量达标度赋分： 完成质量好，得分[6.4,8]； 完成质量较好，得分[4.8,6.4)； 完成质量一般，得分[0,4.8)。 | 8.00 | —— |
|  |  | 产出时效 | 9 | 北京市民营企业维权服务项目完成及时性 | 9 | 指标解释：项目完成及时性指工作任务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核工作任务产出时效目标的实现程度。 评价要点：项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。 | 根据项目完成及时性程度赋分： 完成及时，得分[7.2,9]； 完成较及时，得分[5.4,7.2)； 完成及时性一般，得分[0,5.4)。 | 9.00 | —— |
|  |  | 产出成本 | 1 | 成本节约情况 | 1 | 指标解释：评价项目实施过程成本控制情况，以及单位成本节约情况。 评价要点： ①项目实施过程是否采取了成本控制措施； ②项目成本控制是否有效。 | 评价要点①②标准分各0.5分。 符合评价要点要求的，得分[0.4,0.5]； 较符合评价要点要求的，得分[0.3,0.4)； 与评价要点符合程度一般的，得分[0,0.3)。 | 1.00 | —— |
| 效益 | 30 | 项目 效益 | 30 | 营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，切实、有效维护企业的合法权益 | 15 | 指标解释：项目是否能营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，切实、有效维护企业的合法权益。 评价要点：评价项目实施效益的显著程度。 | 根据效益的显著程度定性评分， 效益良好，得分[12,15]； 效益较好，得分[9,12)； 效益一般，得分[0,9)。 | 13.00 | 因预期宣传内容不适合在线上传播，民营企业普法大讲堂网络直播工作未如期开展，对原定计划预期效果实现形成制约。后续在进一步加大民营企业产权保护法律宣传普及力度、扩大法律咨询服务覆盖面等方面，尚有进一步提升空间。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 民营企业满意度 | 15 | 指标解释：服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取问卷调查的方式。 评价要点：①满意度调查工作是否科学合理； ②社会公众或服务对象对项目实施的满意程度 | 评价要点①，标准分4分： 应开展满意度调查但未开展的，不得分； 已开展满意度调查的： 样本量基本合理且调查内容设计科学的，得[3.2,4]分； 样本量偏低或调查内容设计简单的，得[2.4,3.2)； 样本量低且调查内容设计过于简单的，得[0,2.4)分； 评价要点②，标准分11分： 满意度大于等于90%的，得分率100%； 满意度小于90%且大于等于80%的，得分率80%； 满意度小于80%且大于等于60%的，得分率50%； 满意度小于60%的，不得分。 | 11.00 | 未针对服务的民营企业开展正向的满意度统计调查，缺乏可量化的满意度支撑材料。 |
| 合计 | 100 | —— | 100 | —— | 100 | —— | —— | 91.08 | —— |